## 參、100年度私校獎補助經費之執行成效

| 計畫名稱 | 獎補助經費投入百分比 (%) | 預期成效 (目標) | 實際執行成效 | 未達成預期成效原因分析 | 100年整體支用計畫書 對應頁碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加強教學品質與專業實習 | 23.21% | - 教學品質提升 - 提供優質資料分析平台與數位圖書服務 - 配合本校Vision 20校務發展計畫總策略「建置人文、永續的校園環境」，持續充實、改善本院整體教學環境及設施。 | - 上半年全校計17個系所辦理課程輔導，總開課科目67門112班，總授課時數為742.5小時，課程輔導人次累計8,378人。參與課程輔導的學生學習成績為72.95分較原班平均成績71.26分高，可見課程輔導有效提升學生學習成效。另外，全校期中得D課程輔導後的學期成績平均為56.05分，但若學生得D卻未參加課程輔導的學期成績平均僅48.52，顯見課程輔導有效提升學生學習成效。100年1-7月課程輔導預算使用金額為541,634元。 - 下半年全校計16個系所辦理課程輔導，總開課科目73門133班，總授課時數為810.5小時，課程輔導人次累計9,753人。參與課程輔導的學生學習成績為71.32分較原班平均成績68.64分為高，可見課程輔導有效提升學生學習成效。另外，全校期中得D課程輔導後的學期成績平均為56.50分，但若學生得D卻未參加課程輔導的學期成績平均僅45.16，顯見課程輔導有效提升學生學習成效。100年8-12月課程輔導預算使用金額為179,894元。 - 充實數位圖書館資源，購買ISI-SCIE+SSCI、IEL、SDOL等36種中西文電子資源，並提供整合檢索系統查詢，以及電子全文下載服務。全年度可使用資料庫數量近200種。2011年度全年度使用統計量約15萬人次。 - 並同時支援教學研究需求，增進學習效率與效益，提供教師課堂預約講習活動，並製作線上e化教材等輔助資訊，搭配推廣活動提高自我學習動力。 年度推廣活動除館藏推廣外，並包含資料庫推廣等項目，2011全年舉辦約100場相關活動，參與人數近2.8萬人次。 - 充實數位圖書館資源，參與臺灣學術電子書聯盟共建共享專案，2011年度聯盟共採購約20餘種資料庫13000餘筆電子書，提供電子全文下載服務。2011年度全年度電子資源總使用統計量約15萬人次。並同時支援教學研究需求，增進學習效率與效益，提供教師課堂預約講習活動，並製作線上e化教材等輔助資訊，搭配推廣活動提高自我學習動力。 年度推廣活動除館藏推廣外，並包含資料庫推廣等項目，2011全年舉辦約100場相關活動，參與人數近2.8萬人次。 | 達預期目標 | 22-65 |
| 充實及改善教學相關軟硬體設施 | 54.55% | - 持續改善教室教學環境，提升教學品質 - 機械儀器設備(充實及改善教學相關軟硬體設施) - 電腦軟體(充實及改善教學相關軟硬體設施) - 圖書及博物 | - 更換E化教室電腦14台、單槍投影機19台。 - 汰換DNS、Proxy、web等老舊伺服器，提供穩定的網路服務供全校師生使用。汰換電子郵件服務前端伺服器，提供穩定的服務供全校師生使用。汰換戶外無線網路基地台，提供給全校師生無縫且穩定的網路環境。汰換電腦教室老舊網路交換器，網路速率由100M提昇至1000M。 - 添購各系所教學實驗室課程所須實驗耗材，如臍帶式電纜、應變指示器、線性位移計及微小位移感測器、真空攪拌設備、內徑測微器、掌上型溫度計、儀分實驗GC儀器用CP-3380組件、1GPC儀器用數據處理系統及有機普化實驗樣品前處理用加熱攪拌台、UPS 2KVA、二極體綠光雷射、精密平移台、光能量分佈檢測器、電子式快門、溫度控制器、偵檢器、電腦、筆記型電腦、投影機、電動投影布幕、教學擴大器、數位相機、數位攝影機等。 - 添購各系所教學設備電腦軟體，提升學生學習效率，如CAMWorks 3 Axis Milling電腦輔助製造軟體、Anylogic軟體、物件導向模擬軟體Flexsim、Nvivo 9、階層線性家、STATA、Eviews、AMOS、World Tele/ICT indicators、World development indicators、Autodesk 3DS MAX、Vray for Rhino、Paracloud Modeler、IFS資料庫、ESRI ArcView、魔法教室進階模組語言學習等軟體 - 上半年度訂購2011年各系中日西文專業期刊2,251種(NT$2096萬)、圖書9,525冊(NT$857萬)、影音資料603件(89萬)。合計100年度新增館16,117冊(件)，借閱量39,232次，平均每本圖書借閱率為2.4次。 - 下半年度訂購2011年各系中日西文專業期刊23種(NT$6萬)、圖書5,757冊(NT$521萬)、影音資料232件(22萬)。合計100年度新增館16,117冊(件)，借閱量39,232次，平均每本圖書借閱率為2.4次。 | 達預期目標 | 22-65 |
| 強化學生事務及輔導工作 | 1.75% | - 充實學生社團專用設備，降低社團活動租用活動器材成本，增加教學、活動之豐富效果。 - 培養本校學生以增進多元學習、多元觀點及多元才能，補助自治性社團辦理。 - 社團以實驗行動倫理教育，尊重個體、關懷群體，藉以培養世界公民責任相關議題。 - 宣導服務學習觀念 | - 添購學生社團專用器材，俾使社團活動順利進行，添購社團計有：流行音樂錄音社、多媒體電子音樂社、廣播電台社、烘培社、攝影社、登山社等。購置設備包括：購買外接式混音卡、MIDI數位錄音卡、MIDI主控鍵盤、變頻微波爐、 閃光燈、雙頻對講機。 - 添購學生社團共用器材，購置設備如下：擴大機，鋼琴，工作燈，光碟複製機，麥克風，手提錄音機，投影機，筆記型電腦、數位相機、攝影機等，投影機、電動螢幕，電腦等設備。 - 第四屆YeSir師友計畫 (1)實施期程為一年六個月（自100.12.01～102.05.31止），由44位業師帶領318位導生，每位業師帶領7～8位導生，透過學務處22位同仁擔任副導師，做為業師與導生之橋樑。 (2)計畫執行期間副導師持續保持與業師及導生聯繫，並與導生進行座談會，以了解業師與導生互動的狀況，協助導生處理與業師互動時所遇之問題與困難。 (3)101.02.22及101.05.2召開導生組長會議，提醒導生與業師互動注意事項外，更藉此了解各組導生與業師的互動情形及經驗分享。 (4)經由上述會議之溝通協調，已使第四屆師友計畫順利推展，第四屆YeSir師友計畫自100年12月至101年7月，44組業師與導生，透過參訪機構、參與研討會、欣賞電影等多元方式交流互動，平均每組已互動2-3次。 - 服務學習培育計畫 (1)藉由各系學系導師及輔導種籽人員推展各學系專業服務學習，加強宣導及說明，建立其對服務學習推展之理念，以及輔導其執行「結合服務學習課程」的校外服務相關事宜。 (2)搭配校園特色活動風動節，結合其服務風的主題，展示社區服務、愛校服務、勞作服務、專業服務及國際志工服務成果，並結合百年大愛義賣活動，將所得金額全數捐贈真善美社會福利基金會，約計1,000人次參與。 - 為增進學生自治組織團體積極主動態度與領導知能，特別辦理活力領袖人才培訓課程以及各項校園重點活動，以強化社團辦理活動意和活動辦理之成效。共辦理以下各項活動： (1)自治性社團聯席會議：鼓勵自治性社團推動校園自治學習，同時辦理才藝達人培訓活動，倡導本校學生辦理節能減碳相關活動與座談會，以促進本校自治性學生社團良好的合作。 (2)才藝大賽初賽：101.03.28第五屆才藝大賽初賽共計40組團體報名，共1,200人次參與初賽活動。經過三位評審老師進行評選，共選出18組參與101.05.18第五屆才藝大賽總決賽。 (3)飢餓三十暨才藝大賽決賽：101.05.18辦理第五屆才藝大賽總決賽。決賽當日評選出歌唱組優勝郭俞辰同學；樂團組優秀Fresh Air；才藝組優秀YZ Boyz；金豚獎及人氣獎由國企班組成之國企渡假村。共計參與人數約1,500人。 (4)自治性組織活力領袖培育計畫：以培育學生成為具備「創意、關懷、美感、多元」能力的「世界公民．活力領袖」，規劃辦理學生會經、學生議會經費審議及施政報告等相關會議，透由各項會議之辦理及參與，希冀培育學生自治精神、宣揚校園民主概念；藉此激發自身榮譽及使命感，對學生自治及服務學生福祉方面盡最大的責任。 (5)辦理學生自治三合一普選：即學生會會長、學生議會議員及各系學會會長之選舉，以公平、公正、公開方式為之，以實際活動之辦理落實真正校園民主，讓參與學生親身體驗法治校園之真諦，全校學生投票率約34%；約計2,040人參與本次活動。 (6)社團服務學習成果展：鼓勵全校師生投入社區服務與服務學習，共計3,000人。 (7)由各系系學會學生邀請師長與輔系教官進行住宿生訪視活動，以關懷大一學生，增進師生交流，計訪視管院、機械、藝設、化材、應外、中語等系住宿學生675人。內容著重於同學們租賃地之安全，特別是消防設施、熱水器、緊急照明燈及疏散路線暢通等的安全檢視工作；對於檢查不合格的房東，則規勸其以學生安全為考量，即時改善。賃居生透過這個活動可以加速瞭解租屋環境，同時能夠反應相關問題。 (8)校外賃居安全講座：鑑於本校賃居校外同學人數眾多，校外賃居環境、租屋安全、房東服務等各項情況參差不齊，運用學校及社區既有資源，提供經驗案例與實用資訊，希望藉由安排賃居系列活動，輔導同學選擇優良居住環境，以使求學過程無後顧之憂專心向學。 (9)房東座談會：房東座談會於100年3月30日及101年3月21日舉行，座談會與會人數各約130人，99及100學期兩次合計約260人次。 (10)於5月底舉辦一場就學貸款研習會，為使學生能順利就學，特邀請到台灣銀行資深專員，解說就學貸款之注意相關事項，以利家庭弱勢學生得以適切的協助，順利完成學業，約100人參與。 (11)於6月初舉辦工讀生研習會，藉此會議召集全校工讀生，教導電話溝通技巧、基本禮儀訓練、工作態度與應對進退等事宜，並邀請資深優秀工讀生講演工讀經驗分享，約100人參與。 (12)為提升本校學生對智慧財產權的認識與了解其重要性，於5月份舉辦兩場智慧財產宣導講座，聘請學有專精之智慧財產權律師，透過各類型新聞事件，讓學生從生活中了解智慧財產權，並宣導侵害智慧財產權後之法律效果，加強尊重智慧財產權之重要性，合計共約150人次參加。 - 健全校園安全照護環境：以下活動共計2,000人次以上參與。 (1)結合校慶暨風動節、全校性健康促進活動、饑餓三十菸害防制活動等，加強菸害防制宣導。 (2)培訓學生進行本校生活服務學習校園禁菸巡查及宣導。 (3)透過通識課程以生動活潑方式進行拒菸宣導。 | 達預期目標 | 22-65 |
| 加強校園環境安全衛生工作 | 0.78% | - 推動校園環安衛工作 - 建立及維護污染防制標準與安全衛生管理之校園環境 - 持續推動各項環境改善計畫，成為綠色大學典範 | - 全校飲用水放流水等代操作280,000元 - 證照訓練費用8人次 - 空毒廢水等31,600元 - 消防演練費用共三次6,000元 - 全校性一般環安衛教育訓練1051人次31,900元 - 特殊作業安全衛生教育訓練教師費10,500元校園溫室氣體盤查輔導與查證100,000元 - 實驗室GHS管理系統線路檢測35,400元 - 廢液儲存場VOC偵測器偵測與年度定期維護檢53,000元 - 廢水操作及廢液儲存場相關耗材18,184元 - 實驗室及環安衛工安櫃防護器材及藥物補充費75,016元 - 統一全校廢液廢液儲存收集桶之安全儲存盤規格，添購不銹鋼廢液儲存箱150,000元 - 證照訓練費用8人次空毒廢水等38,332元 - 消防演練費用共三次2,000元 - 全校性一般環安衛教育訓練31,168元 - 特殊作業安全衛生教育訓練教師費8,500元 - ISO 50001認證費用100,000元 | 達預期目標 | 22-65 |
| 改善師資結構：新進教師薪資及績效獎勵 | 19.71% | - 延聘優良師資，改善師資結構 - 教師彈性薪資，提升整體教學品質與研發能量 | - 本校使用100年度教育部整體發展獎補助經費延攬優良新進教師之總金額為17,886,860元，另規劃有校內配合款1,459,936元，總計投入19,346,796元。合計補助優良新進教師薪資及年終獎金210人次，其中助理教授183人次、副教授19人次、教授8人次（提撥每人每一月份薪資計為1人次）。100學年度本校總計延攬新進教師16人，其中8位使用教育部整體發展獎補助經費，足見本校近期積極延聘教師，及改善師資結構之實際作為。 - 本校使用100年度教育部整體發展獎補助經費獎勵優秀教師，發給彈性薪資總金額為10,455,259元(專款6,488,700元、配合款3,956,559元)，總計核發98學年度教師績效第一期獎金250人、99學年度教師績效第一期獎金66人。透過彈性薪資方案，全校教師約30%獲得較優之獎勵金。彈性薪資方案之實施，結合本校教師評鑑與獎勵制度、教授獎勵階梯，激勵及留任本校優秀教師，提升整體教學品質及研發能量。 | 達預期目標 | 22-65 |